## PWA
Projektwürdigkeitsanalyse
Kriterien | Linientätigkeit |  |  | Kleinprojekt |  |  | Projekt |  |  | Auswahl |  | Auswahl
Anzahl der involvierten Bereiche | 1 Bereich | 1 | 0 | 2 Bereiche | 2 | 2 | ≥ 3 Bereiche | 3 | 0 | 2 Bereiche | 1 Bereich | 2 Bereiche | ≥ 3 Bereiche
Größe des gesamten Projektteams | < 5 Personen | 1 | 0 | 6-9 Personen | 1 | 0 | ≥ 10 Personen | 1 | 1 | ≥ 10 Personen | < 5 Personen | 6-9 Personen | ≥ 10 Personen
Personalaufwand | < 50 Tage | 1 | 1 | 51-99 Tage | 1 | 0 | ≥ 100 Tage | 1 | 0 | < 50 Tage | < 50 Tage | 51-99 Tage | ≥ 100 Tage
Investitionen | < 50 TEUR | 1 | 1 | 51-99 TEUR | 2 | 0 | ≥ 100 TEUR | 3 | 0 | < 50 TEUR | < 50 TEUR | 51-99 TEUR | ≥ 100 TEUR
Dauer | < 3 Monate | 1 | 0 | 4-9 Monate | 1 | 1 | ≥ 10 Monate | 1 | 0 | 4-9 Monate | < 3 Monate | 4-9 Monate | ≥ 10 Monate
Inhaltliche Komplexität | gering | 1 | 0 | mittel | 1 | 1 | hoch | 1 | 0 | mittel | gering | mittel | hoch
Neuartigkeit für das Projektteam | gering | 3 | 0 | mittel | 3 | 0 | hoch | 3 | 3 | hoch | gering | mittel | hoch
Qualitätsrisiko | gering | 1 | 1 | mittel | 1 | 0 | hoch | 1 | 0 | gering | gering | mittel | hoch
Außenwirkung | gering | 1 | 0 | mittel | 1 | 0 | hoch | 1 | 1 | hoch | gering | mittel | hoch
Summe |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[7 empty] | Empfehlung |  |  | Projekt
Das Blatt ist geschützt, es können nur die Zellen der Spalte "Auswahl" geändert werden.
Ändern Sie die Einträge in der Spalte Auswahl, die Empfehlung wird berechnet.
Die Berechnung erfolgt über die Punkte der Spalten F, I, L, die je nach Auswahl in die Spalten G, J, M übernommen und in der Zeile 14 summiert werden.
Der Name der Kategorie mit der höchsten Summe wird in die Empfehlung in N15 übernommen.
Zum Aufheben des Blattschutzes das Kennwort "TPG" eingeben.
Alle Namen und Gewichtungen können dann direkt editiert werden.